УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 67

с углубленным изучением

отдельных предметов

_______________  Г.Н. Арбузова

Приказ № 188-О от 26.12.2014 г.

План  работы

МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов

по реализации  проекта

«Открытый районный Конкурс гражданско-патриотической направленности «Время, вперёд!»

в рамках городской сетевой инновационной площадки по теме:

«Система воспитательной работы как специально организованный процесс индивидуальной траектории гражданско-патриотического развития учащихся»

| № п/п | Название мероприятия, содержание деятельности | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планирование работы и ключевых мероприятий на 2014-2015 учебный год | Август 2014 | Руководитель Проекта, администрация МАОУ СОШ № 67 с углублённым изучением отдельных предметов |
|  | Встречи с педагогами ОУ Орджоникидзевского района. | Сентябрь 2014 | Руководитель Проекта |
|  | Разработка Положения о I открытом районном конкурсе патриотической направленности «Время, вперёд!» | Октябрь 2014 | Руководитель проекта, зам директора по ВВР МАОУ СОШ № |
|  | Регистрация участников Конкурса на 2014-2015 учебный год | 11-20 ноября 2015 | Руководитель проекта |
|  | Первый заочный тур для команд всех возрастных категорий "Государственные символы России" | 21-30 ноября 2014 | Руководитель Проекта, команды ОУ района, преподаватели истории |
|  | Второй очный тур для команд младшей и средней возрастных категорий «Раз, два, три, четыре, пять – научу тебя играть» | 8-16 декабря 2014 | Руководитель Проекта, команды младшей и средней возрастной категорий ОУ района, педагоги дополнительного образования ЦДЮТ "Галактика" |
|  | Второй очный тур для команд старшей возрастной категории - познавательно-игровая программа "Дорогой героев" | 8-16 декабря 2014 | Руководитель Проекта, команды старшей возрастной категории ОУ района |
|  | Третий очный тур для команд всех возрастных категорий – Шахматно-шашечный турнир | Январь 2015 | Руководитель Проекта, команды ОУ района |
|  | Четвёртый заочный тур для команд всех возрастных категорий – конкурс спортивных корреспондентов | Январь 2015 | Руководитель Проекта, команды ОУ района, Зам директора по ВВР МАОУ СОШ № 67 |
|  | Пятый заочный тур для команд младшей возрастной категории – Конкурс рисунков «Поклонимся великим тем годам!» | Февраль 2015 | Руководитель Проекта, команды младшей возрастной категорий ОУ района |
|  | Организация выставки рисунков "Поклонимся великим тем годам!" в библиотеке № 37 | Февраль 2015 | Руководитель Проекта, зав библиотекой № 37 |
|  | Пятый очный тур для команд средней старшей возрастных категорий – Интервью с представителями Администрации и Совета Ветеранов Орджоникидзевского района | Февраль 2015 | Руководитель Проекта, руководители команд, представители Администрации и Совета Ветеранов Орджоникидзевского района |
|  | Шестой очный тур для команд всех возрастных категорий – Поэтический марафон «На звёздных орбитах», посвящённый 50-летию выхода человека в открытый космос | Март 2015 | Руководитель Проекта, команды ОУ района, работники библиотеки № 37 |
|  | Седьмой заочный тур для команд всех возрастных категорий, посвящённый 70-летию Победы в ВОВ «Письмо солдату» | Апрель 2015 | Руководитель Проекта, команды ОУ района, работники библиотеки № 37, представители Совета Ветеранов Орджоникидзевского района |
|  | Посещение одного из музеев Екатеринбурга (на выбор команды), предоставление 2 фотографий и эссе «А знаете ли Вы, что…» | До 10 апреля 2015 | Руководители команд ОУ района |
|  | Восьмой очный тур для команд всех возрастных категорий – Конкурс-фестиваль военной песни «Этот День Победы», посвящённый 70-летию Победы в ВОВ | Май 2015 | Руководитель Проекта, команды ОУ района, зам директора по ВВР МАОУ СОШ № 67, представители Администрации и Совета Ветеранов Орджоникидзевского района |
|  | Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и участников | Май 2015 | Руководитель Проекта |
|  | Освещение реализации проекта "Время, вперед!" на сайте МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов | В течение года | Зам директора по ВВР МАОУ СОШ № 67 |
|  | Семинар для руководителей команд ОУ Орджоникидзевского района. Круглый стол. Подведение итогов Конкурса за 2014-2015 учебный год. Обсуждение, предложения по организации. | Июнь 2015 | Руководитель Проекта, администрация МАОУ СОШ № 67 с углублённым изучением отдельных предметов, руководители команд ОУ района |